## Hoja1
CONTROL DE CAMBIOS Y REQUERIMIENTOS DE SRCS | Sin comenzar |  | Última actualización: 01/12/2014
En progreso
Terminado
NOTA: Aquí se encuentran los cambios y requerimientos que se han solicitado del 12 al 17 de Noviembre de 2014. También agregué unos cambios que no se han solicitado, pero que consideré importantes para un mejor desarrollo del proceso.
CAMBIOS | LUGAR | ESTADO | NOTA
Se menciona que en la parte de “Datos de la promoción”, hace falta una referencia para indicar si al momento de hacer la Promoción del lugar de trabajo, el técnico educador indique si aplica una capacitación y posterior acreditación del mismo, se define que tal información se registrará en el dato de observaciones (Resultado de la visita) | Diseño, Programación y Base de datos | OK
En la parte de “Datos de la promoción”, Cambiar etiqueta "Observaciones" por "Resultado de la visita". | Diseño | OK
En la parte de “Datos de miembro del comité”, en lista Tipo de inscripción falta el ítem "renovación" | Base de datos | OK | El registro se debe agregar en la base de datos del servidor
En la parte de “Capacitaciones registradas”, la lista de capacitaciones se debe ordenar por fecha descendente (derecha). | Base de datos | OK
En la parte de “Programar capacitación”, este paso lo debe poder hacer un rol de Técnico Educador. | Diseño, Programación y Base de datos |  | Se debe actualizar el campo "opciones_modulo" de la tabla "org_modulo" con el valor "3"
En la parte de “Aprobar comité”, este paso se debe llamar "Aprobar Acreditaciones". | Base de datos | OK | La actualización del registro se debe hacer en la base de datos del servidor
En la parte de “Aprobar comité (Aprobar Acreditaciones)”, en el asistente "Datos del comité", se debe poder definir el Cargo de cada miembro del comité (Vocal, Presidente, Tesorero). | Diseño, Programación y Base de datos | OK
Agregar memo y carta a acreditaciones. Pasar el contenido de la acreditación al nuevo formato | Diseño, Programación y Base de datos | OK
Cuando se haga una sustitución se tiene que seleccionar el empleado que se retira del comité | Diseño, Programación y Base de datos | OK
En la parte de “Datos de control de visitas de verificaciones” en el paso 1, cambiar etiqueta “observaciones” por “resultado de la verificación”. | Diseño | OK
En reporte de las Visitas de Promoción, en “Establecimientos, que debe llamarse Lugares de Trabajo”, debe incluir los siguientes datos: Total de trabajadores, Total de miembros del comité, Cambiar “Ubicación” por Dirección completa, Si aplica o no aplica la conformación de comité, Nombre del representante legal, Persona que atendió, Teléfono, Correo, Hora de la visita, Resultado de visita (en este momento es observaciones), Clasificación CIIU, Tipo de lugar de trabajo.
El reporte de Capacitaciones debe incluir los siguientes datos: (Capacitaciones) Fecha de capacitación, Nombre del Lugar de Trabajo, Dirección completa de la empresa, número de capacitados (hombres y mujeres), total de beneficiarios (hombres y mujeres), sector, capacitación interna o externa.
El reporte de Capacitaciones debe incluir los siguientes datos: (Técnicos), Nombre y ubicación(oficina geográfica y sección) del técnico y total de capacitaciones impartidas.
El reporte de Acreditaciones debe incluir los siguientes datos: (Acreditaciones), Fecha de emisión de acreditaciones, Nombre de lugar de trabajo, Dirección del Lugar de Trabajo, Nombre Y número de DUI de persona que retiró las acreditaciones, Fecha de retiro de las acreditaciones, Nómina de personas acreditadas, Cargo en el comité de cada persona acreditada, Fecha de capacitación por cada persona acreditada.
El reporte de Verificaciones debe incluir los siguientes datos: (Visitas), Fecha de visita, hora de visita, Nombre y dirección completa del lugar de Trabajo, persona que atendió, Resultado de la visita (hoy es observación), Estado del cumplimiento, nómina de personas entrevistadas, persona o entidad que impartió la capacitación de 48 horas, fecha capacitación
En la parte de “Ingreso de control de visita de verificación”, en paso 1, debe incluir una lista del estado de cumplimiento (Cumplimiento, En proceso, Incumplimiento). | Diseño, Programación y Base de datos | OK
En la parte de “Ingreso de control de visita de verificación”, en paso 1, agregar un campo “nómina de personas del comité entrevistadas”. | Diseño, Programación y Base de datos | OK
Se define el nuevo nombre del Sistema: Sistema de Registro de Comités de SSO (SRCS). | Diseño | OK
En la parte de “Datos de control de visitas de verificaciones” en el paso 2, incluir fecha de capacitación y Facilitador, por cada temática | Diseño, Programación y Base de datos | OK
Considerar que la visita de verificación, debe realizarse posteriormente a los 6 meses de haber sido acreditado el comité de SSO | Programación