## Hoja1
CAMBIOS | LUGAR | ESTADO | NOTA
Se menciona que en la parte de “Datos de la promoción”, hace falta una referencia para indicar si al momento de hacer la Promoción del lugar de trabajo, el técnico educador indique si aplica una capacitación y posterior acreditación del mismo, se define que tal información se registrará en el dato de observaciones (Resultado de la visita) | Diseño, Programación y Base de datos
En la parte de “Datos de la promoción”, Cambiar etiqueta "Observaciones" por "Resultado de la visita". | Diseño | OK
En la parte de “Datos de miembro del comité”, en lista Tipo de inscripción falta el ítem "renovación" | Base de datos | OK | El registro se debe agregar en la base de datos del servidor
En la parte de “Capacitaciones registradas”, la lista de capacitaciones se debe ordenar por fecha descendente (derecha). | Base de datos | OK
En la parte de “Programar capacitación”, este paso lo debe poder hacer un rol de Técnico Educador. | ?????????
En la parte de “Aprobar comité”, este paso se debe llamar "Aprobar Acreditaciones". | Base de datos | OK | La actualización del registro se debe hacer en la base de datos del servidor
En la parte de “Aprobar comité (Aprobar Acreditaciones)”, en el asistente "Datos del comité", se debe poder definir el Cargo de cada miembro del comité (Vocal, Presidente, Tesorero). | Diseño, Programación y Base de datos
Agregar memo y carta a acreditaciones | Diseño, Programación y Base de datos
Cuando se haga una sustitución se tiene que seleccionar el empleado que se retira del comité | Diseño, Programación y Base de datos